|  |  |
| --- | --- |
| **TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ**  **VIỆT NAM** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 171/KH-DKVN | *Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020* |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, Năm 2020**

**Tại Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam**

Thực hiện quyết định số 6774/QĐ-DKVNngày 27/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn)  *Về việc phê duyệt “Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam” và thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án*; Tập đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, năm 2020, như sau:

# MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

* Toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) tại PVN hiểu rõ vai trò của VHDN trong sự phát triển bền vững của Tập đoàn, nghiêm túc thực hiện những quy định của văn hóa Petrovietnam.
* Xây dựng môi trường, không gian làm viêc thân thiện, cởi mở, khang trang tạo cơ sở để văn hóa sống động,
* Đầu tư con người, công sức, thời gian, tài chính tổ chức triển khai đề án hiệu quả, thiết thực, lan tỏa.

1. **NỘI DUNG**

Các nhiệm vụ cụ thể theo bảng gửi kèm.

**3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**3.1.** Tổng Giám đốc giao Ban Truyền thông & Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) làm đầu mối phối hợp với các Ban/Văn phòng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

* + Giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.
  + Đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật các tập thể, cá nhân có thành tích và vi phạm trong quá trình triển khai.

- Định kỳ (3 tháng/lần) tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo tại phiên họp Ban chỉ đạo triển khai đề án

**3.2.** Các Ban/Văn phòng Tập đoàn, các tổ chức chính trị xã hội cơ quan Tập đoàn xây dựng phương án chi tiết cho từng nội dung, chủ động/phối hợp triển khai các nội dung đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

**3.3.** Các đơn vị Tập đoàn căn cứ kế hoạch và liên hệ thực tiễn xây dựng phương án triển khai phù hợp, thiết thực.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, năm 2020. Đề nghị các Ban/Văn phòng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nghiêm túc triển khai hiệu quả.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * BTV Đảng ủy Tập đoàn; * HĐTV, TGĐ Tập đoàn; * Các Ban/VP Tập đoàn; * VPHĐTV, VP Đảng ủy Tập đoàn;   - CĐDK, ĐTN, Hội CCB Tập đoàn;   * CĐ, Hội CCB, ĐTN, Ban LLHT CQ Tập đoàn; * Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn (DS kèm theo);   - Lưu VT, TT&VHDN. | **TỔNG GIÁM ĐỐC**  **Lê Mạnh Hùng** |

**NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

**TRIỂN KHAI “ĐỀ ÁN TÁI TẠO VĂN HÓA PETROVIETNAM”, NĂM 2020**

*(Kèm theo kế hoạch số 171 KH/DKVN ngày 13/01/2020)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên**  **Chương trình/**  **hoạt động** | **Nội dung**  **chương trình chi tiết** | **Đối tượng tham gia** | **Thời gian,**  **địa điểm**  **(*dự kiến* )** | **Ban phụ trách** | **Cán bộ phụ trách** | |
| Lãnh đạo ban | Cán bộ |
|  | Lựa chọn tư vấn triển khai dự án “Tái tạo văn hóa Petrovietnam” | Tiến hành các bước ký kết hợp đồng triển khai dự án gồm nội dung tư vấn và các khóa đào tạo | Ban TC&QTNNL, PCKT,  TCKT | Tháng 1- tháng 3 | Ban TT&VHDN | Trần Quang Dũng | Vũ Thị Thu Hương |
|  | Ban hành quy chế khen thưởng nhân viên xuất sắc theo tháng, quý, năm |  | Toàn thể CBCNV | Tháng 1 | Ban TC&QTNNL | Bùi Quốc Sơn | Võ Quang Lâm |
|  | Tổ chức Đoàn khảo sát tại một số đơn vị |  | Thành viên BCĐ, Tổ triển khai, giám sát | Tháng 2 | Ban TT&VHDN | Trần Quang Dũng | Phan Sỹ Linh |
|  | Hội nghị triển khai đề án | - Triển khai kế hoạch thực hiện đề án năm 2020  - Nghe chuyên gia trao đổi về nhận diện, vai trò văn hóa doanh nghiệp | Toàn thể CBCNV | Tháng 3 | Ban TT&VHDN | Vũ Thị Thu Hương | Phan Sỹ Linh |
|  | Tổ chức Hội thảo Văn hóa Petrovietnam | - Lấy ý kiến của nguyên cán bộ, cán bộ về Văn hóa Petrovietnam | Hội DK, Ban LLHT, CBCNV | Tháng 3 |
|  | Chương trình đào tạo về phương pháp tái tạo VHDN, chia sẻ về tầm quan trọng của 5S |  | Lãnh đạo và Trưởng phó Ban/Văn phòng, trưởng/phó phòng | Tháng 3 | Ban TC&QTNNLTT&VHDN | Lê Thị Lam Trà | NguyễnThị Thanh Hải |
|  | Tổ chức đào tạo thực hiện quy trình 5S  (Chia làm 02 đợt) | - Đợt 1 làm điểm tại 04 ban  - Đợt 2 đào tạo CBNV các ban còn lại | Toàn thể CBCNV | Tháng 3 – tháng 4, tháng 8 – tháng 10 |
|  | Khảo sát, đánh giá hiện trạng thực hiện văn hóa tại cơ quan Tập đoàn | - Nghiên cứu tài liệu hiện hành  - Thiết kế bảng hỏi khảo sát  - Phỏng vấn chọn mẫu đối với lãnh đạo, cán bộ  - Phân tích và tổng hợp kết quả khảo sát  - Báo cáo khảo sát | Toàn thể CBCNV | Tháng 3-tháng 6 | Ban TT&VHDN | Vũ Thị Thu Hương | Phan Sỹ Linh |
|  | Giải pháp kiến tạo “Văn hóa nền tảng” | Chương trình “Quản Trị Cuộc Đời” | Toàn thể CBCNV | Tháng 4 | Ban TC&QTNNL TT&VHDN | Lê Thị Lam Trà | NguyễnThị Thanh Hải |
|  | Giải pháp kiến tạo “Văn hóa Hiệu quả” | Chương trình đào tạo “7 Thói quen Hiệu quả” version 4.0 của FranklinCovey cho Quản lý | Lãnh đạo và Trưởng phó Ban/Văn phòng, Trưởng phó phòng | Tháng 5 - tháng 6 |
| Chương trình đào tạo “7 Thói quen Hiệu quả” version Foundation của FranklinCovey cho nhân viên | Toàn thể CBCNV | Tháng 7 |
|  | Biên soạn lược sử Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam | Biên tập lược sử Dầu khí trên cơ sở Bộ lịch sử và cập nhật dữ liệu đến hết năm 2019 | Hội Dầu khí, Ban Liên lạc hưu trí | Tháng 2 - tháng 8 | Ban TT&VHDN | Vũ Thị Thu Hương | Võ Nam Hải |
|  | Triển khai may đồng phục, làm thẻ nhân viên mới |  | Toàn thể CBCNV | Tháng 6 | Văn phòng | Nguyễn Quang Hùng | Trần Thị Vân Anh |
|  | Sắp xếp bố trí lại vị trí làm việc cho Ban/Văn phòng, trang trí hành lang các tầng trong tòa nhà | Sắp xếp lại các Ban/Văn phòng Tập đoàn theo khối. Bổ sung một số chức năng: Thư viện, Phòng sáng tạo, Phòng truyền thống, khu thể thao… | Các Ban/Văn phòng | Tháng 1 - tháng 12 | Nguyễn Doãn Trung | Nguyễn Văn Hòa, Trịnh Quang Trường |
|  | Xây dựng phòng thể thao |
|  | Xây dựng Phòng truyền thống Dầu khí bao gồm thư viện, không gian đọc sách | Ban TT&VHDN |
|  | Quy hoạch tổng thể khu lưu niệm công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam | - Xây dựng phương án quy hoạch  - Lộ trình đầu tư xây dựng  - Phương án chi phí | PVEP | Tháng 6 | Ban TT&VHDN | Vũ Thị Thu Hương | Võ Nam Hải |
|  | Tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử | Tập huấn, dã ngoại, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ. | CCB, Đoàn thanh niên và CĐ Cơ quan | Dịp 27/7 | Hội Cựu chiến binh cơ quan TĐ | Nguyễn Quang Toán | Nguyễn Văn Định |
|  | Xây dựng quy định về nghi lễ, nghi thức tổ chức các ngày truyền thống và nghi lễ văn hóa của Petrovietnam. | Đưa ra quy định cụ thể về đối tượng, chương trình, trang trí khánh tiết đối với từng nghi lễ. | Ban TT&VHDN, Văn phòng,  TC&QTNNL | Tháng 8 | Ban TT&VHDN | Vũ Thị Thu Hương | Võ Nam Hải |
|  | Xây dựng hệ thống giải thưởng Văn hoá Petrovietnam | Đưa ra các tiêu chí đánh giá cụ thể của các danh hiệu, giải thưởng | Ban TT&VHDN, TC&QTNNL | Tháng 8 | Ban  TC&QTNNL | Bùi Quốc Sơn | Võ Quang Lâm |
|  | Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Hệ thống nhận diện Thương hiệu Tập đoàn. | - Thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền thống nhất bộ nhận diện thương hiệu | Ban PCKT,  Văn phòng | Tháng 9 | Ban TT&VHDN | Vũ Thị Thu Hương | Vũ Hoàng Tuấn |
|  | Tổ chức Tết thiếu nhi tuyên dương học sinh đạt thành tích cao con CBNV cơ quan Tập đoàn | - Tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ  - Tuyên dương khen thưởng | Toàn thể CBNV, các cháu thiếu nhi con CBNV cơ quan Tập đoàn | 30/5 | Đoàn thanh niên cơ quan Tập đoàn | Võ Nam Hải - Bí thư Đoàn TN Cơ quan | Đinh Thị Khánh Trang |
|  | Tổ chức Tết Trung Thu cho con CBNV cơ quan Tập đoàn | 15/9 |
|  | Tổ chức thi tìm hiểu, viết về ngành Dầu khí… | - Tổ chức thi online tìm hiểu về ngành Dầu khí.  - Thi sáng tác văn, thơ, …. về chủ đề văn hóa Petrovietnam | Toàn thể CBNV | Tháng 5 –Tháng 9 | Công đoàn cơ quan Tập đoàn | Bùi Quốc Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan | Chu Thành Ngọc  - Phó Chủ tịch TT Công đoàn Cơ quan |
|  | Tổ chức ngày hội gia đình Cơ quan Tập đoàn | * Gặp mặt, biểu dương (khen thưởng) Người lao động Dầu khí; * Tặng thưởng con em đạt thành tích cao các kỳ thi cấp quận/huyện trở lên; * Các hoạt động văn hóa, thể thao theo nhóm và theo lứa tuổi; * Giao lưu, nghe giới thiệu bắt đầu từ các Ban/Văn phòng/Đơn vị và gặp mặt toàn Cơ quan Tập đoàn. | Toàn thể CBNV và gia đình (dự kiến 1200 - 1500 người) | Dịp 3/9 |
|  | Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình phục vụ công việc | | Các Ban/Văn phòng | Cả năm | VP HĐTV, VPTĐ |  |  |
|  | Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định, quy ước Cẩm nang Văn hóa Dầu khí | | Các Ban/Văn phòng | Cả năm | Tổ triển khai giám sát thực hiện cẩm nang VHDK | | |
|  | Đánh giá kết quả 01 năm triển khai đề án | - Tổng kết 01 năm triển khai đề án  - Tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân  Kết hợp cùng HN người lao động Cơ quan TĐ | Các Ban/Văn phòng | Tháng 12 | Ban TT&VHDN  Công đoàn cơ quan |  |  |

**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ**

*Kèm theo Kế hoạch số 171/KH-DKVN ngày 13 tháng 01 năm 2020*

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** |
| **I** | **Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ** |
| 1. | Ban QLDA Công trình Liên hợp LHD Nghi Sơn |
| 2. | Ban QLDA Xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam |
| 3. | Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch |
| 4. | Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 |
| 5. | Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 |
| 6. | Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 |
| 7. | Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông |
| 8. | Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc |
| 9. | Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam |
| 10. | Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn |
| **II** | **Các Đơn vị thành viên** |
| 11. | Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) |
| 12. | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower) |
| 13. | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) |
| 14. | Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) |
| 15. | Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) |
| 16. | Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPoly) |
| 17. | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) |
| 18. | Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil Corp.) |
| 19. | Tổng Công ty CP Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVDrilling) |
| 20. | Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) |
| 21. | Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) |
| 22. | Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco) |
| 23. | Công ty CP PVI (PVI Holdings) |
| 24. | Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC) |
| 25. | Tổng Công ty CP Dung dịch Khoan & Hóa phẩm Dầu khí (DMC) |
| 26. | Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) |
| 27. | Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcom Bank) |
| 28. | Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (PAP) |
| 29. | Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) |
| 30. | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) |
| 31. | Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) |
| 32. | Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) |
| 33. | Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP (PV Engineering) |
| 34. | Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình dầu khí – CTCP (PVMR) |
| 35. | Công ty CP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) |
| 36. | Công ty TNHH Lọc - Hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) |
| 37. | Công ty TNHH Liên doanh Gazpromviet |
| 38. | Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro |
| 39. | Công ty TNHH 2TV Tân Cảng Petro Cam Ranh (TCPC) |
| 40. | Công ty CP Phát triển Đông Dương Xanh (GID) |